## Slide 1: 주간 업무보고
2027년 3월 2주차 (3. 8 ~ 3. 12)
WEEKLY REPORT
○○팀 | 보고자 홍길동 | 보고일 2027. 03. 12

## Slide 2: 이번 주 요약
8/10
완료 업무
계획 대비 80% 완료
2건
진행 중
다음 주 화요일 완료 예정
1건
이슈
협력사 납품 지연

## Slide 3: 주요 지표 달성률
월 매출
목표 3억 원 / 현재 2.4억 원
80%
신규 계약
목표 12건 / 현재 13건
108%
고객 문의 처리
목표 48시간 내 95%
92%
신제품 개발
전체 일정 대비 진행률
65%

## Slide 4: 업무 진행 현황
업무 | 담당 | 마감 | 상태 | 비고
3월 프로모션 기획안 | 홍길동 | 3/10 | 완료 | 팀장 승인 완료
고객사 A 견적 발송 | 김○○ | 3/11 | 완료 | 계약 협의 중
신제품 상세페이지 | 이○○ | 3/16 | 진행 중 | 촬영 완료, 디자인 70%
월간 재고 점검 | 박○○ | 3/12 | 완료 | 불일치 2건 정정
협력사 B 납품 | 홍길동 | 3/12 | 지연 | 3/18로 일정 변경 요청
상태: 완료 / 진행 중 / 지연 / 보류

## Slide 5: 이슈와 대응
이슈
협력사 B 원자재 수급 문제로 납품 6일 지연
고객사 C 출시 일정에 영향 가능
대응 방안
대체 협력사 D에 긴급 견적 요청(3/13)
고객사 C에 일정 사전 안내 완료
결정 필요: 대체 발주 여부(팀장님)

## Slide 6: 다음 주 계획
최우선
협력사 B 납품 완료 확인
대체 발주 여부 결정
진행
신제품 상세페이지 오픈(3/16)
4월 프로모션 초안
협업 요청
디자인팀: 배너 3종(3/17까지)
영업팀: 고객사 피드백 공유

## Slide 7: 보고 끝
확인 및 의견 부탁드립니다
○○팀 홍길동 | 내선 1234